## 간트차트
MLB 선발투수 컨디션 조기 예측
No. | 주요업무 | 주요내용 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 목표 종료일 | 지연일 | 상태 | 5월 | [13 empty] | 6월
[11 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
[11 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 도메인 학습 | 1. Statcast 데이터 구조 파악 2. 야구 지표 이해 (wOBA 등) 3. Baseball Savant 탐색 | 전 인원 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  |  |  | - | 진행중 | bar: 4주차 18 to 4주차 23; 5주차 26 to 5주차 30; 2주차 2 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
2 | 정형 데이터 수집 | 1. pybaseball로 2021~2025 Statcast 수집 2. 30팀 선발투수 필터링 | 전 인원 | 2025-05-18 | 2025-05-19 |  |  |  | - | 진행중 | bar: 4주차 18 to 4주차 23; 5주차 26 to 5주차 30; 2주차 2 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
3 | 영상 수집 | 1. Baseball Savant 투구 클립 다운로드 2. ~40,500 클립 수집 | 전 인원 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |  |  |  | - | 예정 | bar: 4주차 20 to 4주차 22
4 | YOLO + MediaPipe | 1. YOLO로 공 인식 → 릴리스 구간 추출 2. MediaPipe 관절 좌표 추출 3. GPU 병렬 처리 | 전 인원 | 2025-05-20 | 2025-05-24 |  |  |  | - | 예정 | bar: 4주차 19 to 4주차 24; 5주차 26 to 5주차 30; 2주차 2 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
5 | Cleaning | 1. 결측치 처리, 이상치 제거 2. 선발투수 필터링 3. 관절 결측 처리 | 전 인원 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  |  |  | - | 예정 | bar: 5주차 25 to 5주차 26
6 | Feature Engineering | 1. delta feature 생성 (직전 시즌 대비 편차) 2. 구종 그룹화 (FF/SL/CH 계열) 3. Biomechanical feature 집계 | 전 인원 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  |  |  | - | 예정 | bar: 4주차 19 to 4주차 23; 5주차 25 to 5주차 30; 2주차 2 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
7 | X 구간 실험 | 1. n구 / n이닝 / n타자 단위 비교 실험 2. 최적 구간 결정 | 전 인원 | 2025-05-29 | 2025-05-31 |  |  |  | - | 예정 | bar: 5주차 29 to 5주차 31
8 | Modeling | 1. XGBoost / CatBoost 학습 2. 하이퍼파라미터 튜닝 | 전 인원 | 2025-06-01 | 2025-06-05 |  |  |  | - | 예정 | bar: 4주차 19 to 4주차 23; 5주차 26 to 5주차 30; 2주차 1 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
9 | 평가 및 해석 | 1. SHAP feature importance 분석 2. 투수 유형별 패턴 비교 | 전 인원 | 2025-06-06 | 2025-06-08 |  |  |  | - | 예정 | bar: 2주차 6 to 3주차 8
10 | 시각화 + 포폴 작성 | 1. 결과 시각화 2. 포트폴리오 문서 작성 (6/12 첨삭 전 완료 목표) | 전 인원 | 2025-06-09 | 2025-06-11 |  |  |  | - | 예정 | bar: 4주차 19 to 4주차 23; 5주차 26 to 5주차 30; 2주차 2 to 2주차 6; 3주차 9 to 3주차 13
■ 진행중 |  |  | ■ 예정 |  |  | ■ 오늘(5/16) |  |  | │ 목표(6/12)